## Cronograma #1
Ruta del repositorio Github: https://github.com/LuisBDev/FDT-Consulting
| Grupo: | 5
| Proyecto: | Sistema de Gestión de Incidencias
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2023-04-10
| Fin: | 2023-06-30
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | Acta de Reunión con el stakeholder | SGI-AR.DOCX | Balarezo/JP, Canecillas/A y Justiniano/A | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SGI-PC.DOCX | Balarezo/JP, Justiniano/A, Canecillas/A, Del Aguila/QA, Balceda/PB, Soller/PB, Durand/PB, Huarhua/AS | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SGI-CP.XLS | Balarezo/JP, Canecillas/DBA-A | 2023-04-06 | 2023-04-08 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Balarezo/JP | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 100%
| Plan de Elicitación de Requerimientos | Documento de Elicitación de Requerimientos | SGI-PER.DOCX | Balarezo/JP, Canecillas/A | 2023-04-08 | 2023-04-22 | 100%
| Especificar Requerimiento 1 del Software - Creación de Cuenta | Documento de Especificación de Requerimiento 1 | SGI-DER1.DOCX | Durand/PB | 2023-04-08 | 2023-04-22 | 100%
| Especificar Requerimiento 2 del Software - Gestión de Roles | Documento de Especificación de Requerimiento 2 | SGI-DER2.DOCX | Canecillas/A | 2023-04-08 | 2023-04-22 | 100%
| Especificar Requerimiento 3 del Software - Autenticación de Usuario | Documento de Especificación de Requerimiento 3 | SGI-DER3.DOCX | Balarezo/JP | 2023-04-08 | 2023-04-22 | 100%
| Análisis de Riesgos | Documento de Análisis de Riesgos | SGI-DAR.DOCX | Del Aguila/QA, Durand/PB | 2023-04-08 | 2023-04-24 | 100%
| Validar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | SGI-LHU.DOCX | Justiniano/A, Canecillas/A, Balceda/PB, Huarhua/AS | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 100%
| Definición de criterios de aceptación | Documento de criterios de aceptación | SGI-DCA.DOCX | Justiniano/A, Canecillas/A, Balceda/PB, Huarhua/AS | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interfaz (UI) | Documento de Especificación de UI | SGI-DEUI1.DOCX | Huarhua/UX | 2023-04-25 | 2023-04-29 | 100% | S3 -S4
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SGI-DEBD1.DOCX | Canecillas/DBA | 2023-04-25 | 2023-04-29 | 100%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SGI-DAS1.DOCX | Huarhua/AS | 2023-04-27 | 2023-04-29 | 100% | S4
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | SGI-RPS.DOCX | Balarezo/JP, Soller/PB | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 100%
| Documentar Acta de finalización del Hito 1 | Acta de Finalización Hito 1 | SGI-AFH1.DOCX | Balarezo/JP, Soller/PB, Durand/PB, Balceda/PB | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 100%
| Carga de Linea Base 1 | - | - | Balarezo/JP | 2023-05-03 | 2023-05-08 | 100%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-05-08 | 100%
| Revisión, análisis y validación de los Requisitos y Especificaciones del Software | Documento de Validación de Requisitos y Especificaciones | SGI-DVRE.DOCX | Durand/PB, Justiniano/A, Soller/PB | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 100% | S5 - S6
| Especificar Requerimiento 4 del Software - Registro de Incidencias | Documento de Especificación de Requerimiento 4 | SGI-DER4.DOCX | Huarhua/AS | 2023-05-10 | 2023-05-14 | 100%
| Especificar Requerimiento 5 del Software - Asignación de Incidencias | Documento de Especificación de Requerimiento 5 | SGI-DER5.DOCX | Balceda/PB | 2023-05-14 | 2023-05-17 | 100%
| Especificar Requerimiento 6 del Software - Priorización de Incidencias | Documento de Especificación de Requerimiento 6 | SGI-DER6.DOCX | Soller/PB | 2023-05-14 | 2023-05-17 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SGI-DEUI2.PDF | Huarhua/UX, Soller/PB | 2023-05-14 | 2023-05-17 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SGI-DEBD2.DOCX | Canecillas/DBA, Soller/PB | 2023-05-14 | 2023-05-17 | 100%
| Codificación Página Principal | Modulo de Página Principal | SGI-MPP.DOCX | Soller/PB, Canecillas/A, Balceda/PB, Huarhua/AS | 2023-05-14 | 2023-05-24 | 100%
| Codificación Autenticación de Usuario | Módulo de Autenticación de Usuario | SGI-MAU.DOCX | Justiniano/A, Canecillas/A, Balceda/PB, Huarhua/AS, Durand/PB | 2023-05-14 | 2023-05-24 | 100%
| Codificación Registro de Incidencias | Módulo de Registro de Incidencias | SGI-MRI.DOCX | Balarezo/A, Justiniano/A, Canecillas/A, Durand/PB | 2023-05-14 | 2023-05-24 | 100%
| Realizar Documento de Pruebas de Software Maestro | Documento de Pruebas de Software Maestro | SGI-DPSM.DOCX | Del Aguila/QA | 2023-05-14 | 2023-05-31 | 100%
| Realizar Pruebas de validación del Software | Documento de Pruebas de validación del Software | SGI-DPVS1.DOCX | Del Aguila/QA | 2023-05-14 | 2023-05-31 | 100%
| Realizar Análisis de la calidad del software | Documento de Análisis de la calidad del software | SGI-DACS1.DOCX | Del Aguila/QA, Soller/PB, Durand/PB | 2023-05-14 | 2023-05-31 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SGI-RDS1.DOCX | Balarezo/JP, Durand/PB, Huarhua/AS | 2023-05-14 | 2023-05-31 | 100% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | SGI-RSS.DOCX | Canecillas/A, Balceda/PB | 2023-05-14 | 2023-05-31 | 100%
| Documentar Acta de finalización del Hito 2 | Acta de Finalización Hito 2 | SGI-AFH2.DOCX | Del Aguila/QA, Soller/PB, Justiniano/A | 2023-05-14 | 2023-05-31 | 100%
| Carga de Linea Base 2 | - | - | Balarezo/JP | 2023-05-14 | 2023-05-31 | 100%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2023-05-05 | 2023-05-31
| Especificar Requerimiento 7 del Software - Seguimiento de Incidencias | Documento de Especificación de Requerimiento 7 | SGI-DER7.DOCX | Del Aguila/QA | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 0%
| Especificar Requerimiento 8 del Software - Generación de Reportes | Documento de Especificación de Requerimiento 8 | SGI-DER8.DOCX | Justiniano/A | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 0%
| Codificación de Gestión de Roles | Documento de Gestión de Roles | SGI-DGR.DOCX | Justiniano/A, Del Aguila/QA, Balceda/PB | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 0%
| Codificación de Seguimiento de incidencias | Documento de Seguimiento de Incidencias | SGI-DSI.DOCX | Justiniano/A, Canecillas/A, Balceda/PB, Huarhua/AS | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 0%
| Codificación de Asignación de Personal | Documento de Asignación de Personal | SGI-DAP.DOCX | Del Aguila/QA, Durand/PB, Balarezo/JP, Soller/PB | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SGI-DEUI3.PDF | Huarhua/UX, Soller/PB | 2023-06-03 | 2023-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SGI-DEBD3.DOCX | Canecillas/DBA | 2023-06-03 | 2023-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SGI-DAS2.DOCX | Huarhua/AS, Durand/PB | 2023-06-04 | 2023-06-20 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SGI-MU.DOCX | Soller/PB, Balceda/PB, Huarhua/UI, Del Aguila/QA | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 0%
| Realizar Pruebas de validación del Software | Documento de Pruebas de validación del Software | SGI-DPVS2.DOCX | Del Aguila/QA | 2023-06-20 | 2023-06-24 | 0% | S9
| Realizar Análisis de la calidad del software | Documento de Análisis de Calidad del Software | SGI-DACS2.DOCX | Del Aguila/QA, Durand/PB | 2023-06-24 | 2023-06-30 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SGI-RDS2.DOCX | Balarezo/JP, Canecillas/A, Durand/PB, Balceda/PB | 2023-06-24 | 2023-06-30 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | SGI-RTS.DOCX | Del Aguila/QA, Justiniano/A, Huarhua/AS | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 0% | S9 - S10
| Documentar Acta de finalización del Hito 3 | Acta de Finalización Hito 3 | SGI-AFH3.DOCX | Balarezo/JP, Del Aguila/QA, Soller/PB | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SGI-ACP.DOCX | Balarezo/JP, Canecillas/A, Durand/PB | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 0%
| Carga de Linea Base 3 | - | - | Balarezo/JP | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 0%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30

## IntegrantesRoles
Herramienta:
GRUPO 5
Apellido y nombre | Rol
Balarezo Ramos, Luis Jesús | Jefe de Proyecto / Analista Sr.
Durand Caracuzma,Marlon Milko | Programador Back-End
Del Aguila Febres,Brayan Tadeo | QA
Balceda Delgado, Mariana Alejandra | Programador Back-End
Canecillas Contreras,Juan Mariano | Analista Senior / DBA
Soller Barnechea,Carlos Javier | Programador Back-End
Huarhua Piñas Edson Sebastian | Diseñador UI UX / Arquitecto de software
Justiniano Quispe,Diego André | Analista Sr.

## Control de Versiones
Versión | Fecha | Autor | Descripción | Justificante
1.0 | 2023-04-08 | Luis Balarezo | Creación del Cronograma del Proyecto | -
2023-01-01 | 2023-05-01 | Luis Balarezo | Reorganización de 2 artefactos del hito 1 debido a que no correspondían a dicho hito | -
2023-02-01 | 2023-05-01 | Luis Balarezo | Se agregó ítem de acta de finalización para el Hito 1, 2 y 3 | -
2.0 | 2023-05-07 | Luis Balarezo | Modificación de plazos de entrega de especificación de requerimientos y agregar actividad de carga de linea base | Plazos excesivos, por lo que se acortó el tiempo de entrega. / No se contaba con actividades de carga de LB.