## Solicitud de cambio- det
Solicitudes de cambio realizadas por el stakeholder
ID | C001 | ID | C005
Sistema | Sistema de Gestión de Incidencias - SGI | Sistema | Sistema de Gestión de Incidencias - SGI
Funcionalidad | Autenticacion de Usuario | Funcionalidad | Seguimiento de Incidencias
Fuente (stakeholder) | Juan Avellaneda(Administrador del SGI) | Fuente (stakeholder) | Karlo Romero
Autor (Dueño del proceso) | Luis Balarezo(Jefe del proyecto) | Autor (Dueño del proceso) | Brayan Del Aguila( QA)
Descripcion | Implementar notificación por correo electrónico al finalizar la resolución de una incidencia en el SGI | Descripcion | Automatizar tareas repetitivas en el proceso de seguimiento de incidencias.
Justificacion | Mejorar comunicación con los usuarios y proporcionar confirmación clara de resolución de incidencias. Brindar confianza y transparencia en el proceso de resolución de incidencias Mejorar calidad del servicio y satisfacción del cliente | Justificacion | Mejorar la eficiencia y precisión en el proceso de gestión de incidencias. Asignación automática de incidencias basada en criterios predefinidos. Minimizar errores humanos y acelerar la respuesta a incidencias. Identificar y abordar problemas más rápidamente. Mejorar satisfacción del cliente y calidad del servicio
ID | C002 | ID | C006
Sistema | Sistema de Gestión de Incidencias - SGI | Sistema | Sistema de Gestión de Incidencias - SGI
Funcionalidad | Generacion de Reportes | Funcionalidad | Registro de Incidencias
Fuente (stakeholder) | Alan Cordova (Miembro del equipo de soporte SGI) | Fuente (stakeholder) | Luis Llerena(Miembro del equipo de soporte SGI)
Autor (Dueño del proceso) | Diego Justiniano (Analista) | Autor (Dueño del proceso) | Edson Huarhua (Diseñador UI UX / Arquitecto de software)
Descripcion | Escaneo del código QR: Los usuarios podrán escanear el código QR asociado a una incidencia usando una aplicación móvil de lectura de códigos QR. | Descripcion | Simplificar flujo de trabajo del Sistema de Gestión de Incidencias.
Justificacion | Establecer seguimiento y trazabilidad de las incidencias Asociar cada código QR único a una incidencia específica | Justificacion | Mejorar la eficiencia y productividad del equipo de soporte técnico. Reducir tiempos de respuesta en la gestión de incidencias. Facilitar seguimiento y gestión de incidencias.
ID | C003 | ID | C007
Sistema | Sistema de Gestión de Incidencias - SGI | Sistema | Sistema de Gestión de Incidencias - SGI
Funcionalidad | Creacion de Cuenta | Funcionalidad | Asignacion de Incidencias
Fuente (stakeholder) | Jose Robles (Administrador del SGI) | Fuente (stakeholder) | Jesús Cóndor
Autor (Dueño del proceso) | Marlon Durand (Programador Back-End) | Autor (Dueño del proceso) | Mariana Balceda (Programador Back-End)
Descripcion | Implementar algoritmo de asignación automática de incidencias en el proceso de asignación de incidencias del sistema. | Descripcion | Agregar capacidad de comentarios internos en las incidencias.
Justificacion | Mejorar la eficiencia y precisión en el proceso de asignación de incidencias. Reducir carga de trabajo manual para los administradores del sistema. Mejorar los tiempos de respuesta y resolución de incidencias. | Justificacion | Facilitar comunicación y colaboración interna en la resolución de incidencias. Registro de procedimientos y actividades realizados en la incidencia. Mantener historial detallado de las acciones tomadas
ID | C004 | ID | C008
Sistema | Sistema de Gestión de Incidencias - SGI | Sistema | Sistema de Gestión de Incidencias - SGI
Funcionalidad | Gestion de Roles | Funcionalidad | Priorizacion de Incidencias
Fuente (stakeholder) | Cristhian Villanueva | Fuente (stakeholder) | Juan Leyva (Miembro del equipo de soporte SGI)
Autor (Dueño del proceso) | Mariano Canecillas ( Analista Senior / DBA) | Autor (Dueño del proceso) | Carlos Soller (Programador Back-End)
Descripcion | Agregar funcionalidad de adjuntar archivos a las incidencias reportadas en el sistema. | Descripcion | Integrar sistema de gestión de incidencias con herramientas de monitoreo de servidores y redes.
Justificacion | Mejorar la comunicación y el intercambio de información entre usuarios y responsables de incidencias. Facilitar diagnóstico y resolución de incidencias con archivos adjuntos (capturas de pantalla, registros de errores, etc.). Reducción de tiempos de respuesta y mejora de eficiencia en la gestión de incidencias. | Justificacion | Mejorar detección temprana y resolución proactiva de problemas. Automatizar creación de incidencias a partir de eventos o alertas detectadas. Mejorar el tiempo de respuesta y solución ante problemas técnicos en tiempo real.

## Tabla Solicitud Formato
Formato de petición de Cambios
1 | ID | Identificador único de la solicitud de cambio
| Fecha de Creación | Fecha en que se registró la solicitud de cambio
| Fecha de Recepción | Fecha en que el secretario recepciona la solicitud de cambio
| Fecha de Rechazo | Fecha en que se rechaza la solicitud de cambio por alguna inconsistencia
| Sistema | Nombre o identificador del sistema afectado por el cambio
| Fuente | Fuente o dueño del proceso que solicita el cambio
| Funcionalidad | Nombre de funcionalidad, opción del sistema
| Fuente (stakeholder) | Usuario que identificó el cambio
| Autor (Dueño del proceso) | Autor o stakeholder responsable de la solicitud de cambio
| Descripcion | Descripción detallada del cambio solicitado
| Justificacion | Justificación o razón por la cual se solicita el cambio
| EstadoID | Identificador del estado actual de la solicitud de cambio
| CCC(ID) | Identificador único del comité de control de cambios asociado
| Análisis de CCC (ID) | Identificador único del análisis realizado por el comité de control de cambios
| Tipo de clasificación | Clasificación o categorización del cambio (por ejemplo, estándar, urgente, preaprobado.)
| Fecha Clasificación | Fecha en que se clasificó la solicitud de cambio
| Fecha Inicio Evaluación | Fecha en que se inició la evaluación
| Fecha Fin Evaluación | Fecha en que se finalizó la evaluación
| F. de inicio CCC | Fecha de inicio del comité de control de cambios
| F. fin CCC | Fecha de finalización del comité de control de cambios
| F. límite de implementación | Fecha límite permitida para implementar el cambio solicitado
| F. de verificación | Fecha de verificación o revisión del cambio implementado
| Usuario que verificó | Usuario o persona responsable de verificar el cambio implementado
| F. de aprobación | Fecha de aprobación del cambio por parte del comité de control de cambios
| F. desaprobación | Fecha de desaprobación del cambio por parte del comité de control de cambios
| F. Cierre | Fecha de cierre o finalización del proceso de cambio
| Plazo de atención de petición | Plazo máximo de atención de petición, se dará por cerrada la petición.

## Estados
Estados de Solicitud de cambios
ID | Nombre del estado | Descripción | Etapa
1 | Creado | El usuario ha creado la solicitud de cambios. | 1
2 | Recibido | El secretario ha recibido y revisado la solicitud de cambio.
3 | Rechazado | La solicitud de cambio ha sido rechazada porque la descripción y/o justificación no son específicas o no son viables.
4 | En espera | Luego del análisis preliminar, la petición cumple con ciertos requisitos, se acepta y se procederá a clasificarla
5 | Clasificado | Se ha clasificado la solicitud de cambio. | 2
6 | Asignado | Cuando la petición es clasificada, se asigna al comité para ser evaluada.
7 | En evaluación | La solicitud de cambio está siendo evaluada | 3
8 | Evaluado | La solicitud de cambio ha sido evaluada y analizada por el comité de control de cambios.
9 | Aprobado | La solicitud de cambio ha sido aprobada por el CCC. | 4
10 | Desaprobado | La solicitud de cambio ha sido desaprobada.
11 | Planificado | Se ha realizado la planificación de actividades que se describe en la solicitud de cambio. | 5
12 | Implementado | Se ha implementado la solicitud de cambio. | 6
13 | Verificado | El usuario ha verificado la funcionalidad del cambio. | 7
14 | En corrección | Si es que la verificación de la implementación no satisface los requisitos, se procede a hacer cambios para llegar a su verificación del cambio
15 | Cerrado | La solicitud de cambio se da por terminado. | 8

## Solicitudes de Cambio
SOLICITUDES DE CAMBIO - SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS
[16 empty] | inicia la evaluación en base al análisis AN | finaliza la evaluación en base al análisis AN |  | el CCC inicia actividades | finaliza la toma de decisiones por el CCC | el CCC aprueba la ejecución del cambio | el CCC desaprueba la ejecución del cambio |  | Fecha de verificación de la implementación, por el usuario |  | Fecha de finalización de atención de petición de cambio
ID | Fecha Creación | Fecha Recepción | Fecha Rechazo | Plazo máximo de atención de petición en días | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | EstadoID | Nombre Estado | CCC(ID) | Analisis de CCC (ID) | Tipo de clasificación | Fecha Clasificación | Fecha Inicio Evaluación | Fecha Fin Evaluación | Persona responsable de la atención | F. de inicio CCC | F. fin CCC | F. de aprobación | F. desaprobación | F. límite de implementación | F. de verificación | Usuario que verificó | F. Cierre
SGI-SC001 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SGI | Juan Avellaneda | Luis Balarezo | Implementar notificación por correo electrónico al finalizar la resolución de una incidencia en el SGI | Mejorar comunicación con los usuarios y proporcionar confirmación clara de resolución de incidencias. Brindar confianza y transparencia en el proceso de resolución de incidencias Mejorar calidad del servicio y satisfacción del cliente | 11 | Planificado | CCC01 | AN001 | Urgente | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | Luis Balarezo | 2023-06-21 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | - | 2023-07-06 | - | - | 2023-07-18
SGI-SC002 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SGI | Alan Cordova | Diego Justiniano | Escaneo del código QR: Los usuarios podrán escanear el código QR asociado a una incidencia usando una aplicación móvil de lectura de códigos QR. | Establecer seguimiento y trazabilidad de las incidencias Asociar cada código QR único a una incidencia específica | 10 | Desaprobado | CCC01 | AN002 | Estandar | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | Diego Justiniano | 2023-06-26 | 2023-06-30 | - | 2023-07-01 | - | - | - | 2023-07-18
SGI-SC003 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 45 | SGI | Jose Robles | Marlon Durand | Implementar algoritmo de asignación automática de incidencias en el proceso de asignación de incidencias del sistema. | Mejorar la eficiencia y precisión en el proceso de asignación de incidencias. Reducir carga de trabajo manual para los administradores del sistema. Mejorar los tiempos de respuesta y resolución de incidencias. | 7 | En evaluación | CCC01 | - | Estandar | 2023-06-24 | 2023-06-27 | 2023-07-06 | Marlon Durand | 2023-06-27 | 2023-07-08 | - | - | - | - | - | 2023-08-02
SGI-SC004 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 40 | SGI | Cristhian Villanueva | Mariano Canecillas | Agregar funcionalidad de adjuntar archivos a las incidencias reportadas en el sistema. | Mejorar la comunicación y el intercambio de información entre usuarios y responsables de incidencias. Facilitar diagnóstico y resolución de incidencias con archivos adjuntos (capturas de pantalla, registros de errores, etc.). Reducción de tiempos de respuesta y mejora de eficiencia en la gestión de incidencias. | 15 | Cerrado | CCC01 | AN004 | Urgente | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-26 | Mariano Canecillas | 2023-06-24 | 2023-06-27 | 2023-07-01 | - | 2023-07-02 | 2023-07-03 | Cristhian Villanueva | 2023-07-28
SGI-SC005 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SGI | Karlo Romero | Brayan Del Aguila | Automatizar tareas repetitivas en el proceso de seguimiento de incidencias. | Mejorar la eficiencia y precisión en el proceso de gestión de incidencias. Asignación automática de incidencias basada en criterios predefinidos. Minimizar errores humanos y acelerar la respuesta a incidencias. Identificar y abordar problemas más rápidamente. Mejorar satisfacción del cliente y calidad del servicio. | 8 | Evaluado | CCC01 | AN005 | Estandar | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | Brayan Del Aguila | 2023-06-26 | 2023-07-01 | - | - | - | - | - | 2023-07-18
SGI-SC006 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SGI | Luis Llerena | Edson Huarhua | Simplificar flujo de trabajo del Sistema de Gestión de Incidencias. | Mejorar la eficiencia y productividad del equipo de soporte técnico. Reducir tiempos de respuesta en la gestión de incidencias. Facilitar seguimiento y gestión de incidencias. | 4 | En espera | - | - | - | - | - | - | Edson Huarhua | - | - | - | - | - | - | - | 2023-07-18
SGI-SC007 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SGI | Jesus Cóndor | Mariana Balceda | Agregar capacidad de comentarios internos en las incidencias. | Facilitar comunicación y colaboración interna en la resolución de incidencias. Registro de procedimientos y actividades realizados en la incidencia. Mantener historial detallado de las acciones tomadas.. | 11 | Planificado | CCC01 | AN007 | Estandar | 2023-06-25 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | Mariana Balceda | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | - | 2023-07-01 | - | - | 2023-07-18
SGI-SC008 | 2023-06-18 | - | - | 40 | SGI | Juan Leyva | Carlos Soller | Integrar sistema de gestión de incidencias con herramientas de monitoreo de servidores y redes. | Mejorar detección temprana y resolución proactiva de problemas. Automatizar creación de incidencias a partir de eventos o alertas detectadas. Mejorar el tiempo de respuesta y solución ante problemas técnicos en tiempo real. | 1 | Creado | - | - | - | - | - | - | Carlos Soller | - | - | - | - | - | - | - | 2023-07-28
SOLICITUDES DE CAMBIO - SISTEMA MÉDICO
ID | Fecha Creación | Fecha Recepción | Fecha Rechazo | Plazo máximo de atención de petición en días | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | EstadoID | Nombre Estado | CCC(ID) | Analisis de CCC (ID) | Tipo de clasificación | Fecha Clasificación | Fecha Inicio Evaluación | Fecha Fin Evaluación | Persona responsable de la atención | F. de inicio CCC | F. fin CCC | F. de aprobación | F. desaprobación | F. límite de implementación | F. de verificación | Usuario que verificó | F. Cierre
SM-SC001 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SM | Marta González | Luis Balarezo | Implementar sistema de citas en línea para pacientes | Mejorar la accesibilidad y comodidad de los pacientes al permitirles programar citas médicas desde cualquier lugar | 9 | Aprobado | CCC02 | AN001 | Estandar | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-28 | Luis Balarezo | 2023-06-25 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | - | - | - | - | 2023-07-18
SM-SC002 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SM | Sergio Mendoza | Diego Justiniano | Agregar función de historial clínico electrónico | Facilitar el acceso y la gestión de los registros médicos de los pacientes, mejorando la eficiencia y la precisión | 14 | En corrección | CCC02 | AN002 | Estandar | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | Diego Justiniano | 2023-06-27 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | - | - | 2023-07-02 | Marta González | 2023-07-18
SM-SC003 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 45 | SM | Laura Guzmán | Marlon Durand | Integrar sistema de facturación con el sistema contable | Agilizar el proceso de facturación y facilitar la contabilidad de la clínica | 15 | Cerrado | CCC02 | AN003 | Estandar | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | Marlon Durand | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 2023-07-01 | - | 2023-07-02 | 2023-07-02 | Laura Guzmán | 2023-08-02
SM-SC004 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 40 | SM | Carlos Soto | Mariano Canecillas | Mejorar la interfaz de usuario del sistema de registros médicos | Incrementar la usabilidad y la eficiencia en el uso del sistema, facilitando el trabajo del personal médico | 5 | Clasificado |  | - | Estandar | 2023-06-23 | - | - | Mariano Canecillas | - | - | - | - | - | - | - | 2023-07-28
SM-SC005 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SM | Ana Vargas | Brayan Del Aguila | Implementar sistema de alertas para seguimiento de pacientes | Mejorar la atención y el seguimiento de los pacientes mediante notificaciones automáticas | 3 | Rechazado | - | - | - | - | - | - | Brayan Del Aguila | - | - | - | - | - | - | - | 2023-07-18
SM-SC006 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SM | Andrés Medina | Edson Huarhua | Incorporar funcionalidad de telemedicina para consultas virtuales | Brindar atención médica a distancia, permitiendo a los pacientes recibir consultas sin necesidad de acudir físicamente | 2 | Recibido | - | - | - | - | - | - | Edson Huarhua | - | - | - | - | - | - | - | 2023-07-18
SM-SC007 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SM | Sofía Morales | Mariana Balceda | Implementar sistema de recordatorios de citas por mensajes de texto | Reducir la tasa de ausencias y reprogramaciones de citas, mejorando la eficiencia y la puntualidad del servicio | 12 | Implementado | CCC02 | AN007 | Estandar | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-25 | Mariana Balceda | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | - | 6692520 | 2023-07-05 | Sofía Morales | 2023-07-18
SM-SC008 | 2023-06-18 | - | - | 40 | SM | Juan Castro | Carlos Soller | Agregar módulo de gestión de inventario y suministros médicos | Optimizar el control de stock, asegurando la disponibilidad de los insumos necesarios para el funcionamiento de la clínica | 10 | Desaprobado | CCC02 | AN008 | Estandar | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | Carlos Soller | 2023-06-26 | 2023-06-29 | - | 6692520 | - | - | - | 2023-07-28
SOLICITUDES DE CAMBIO - SISTEMA DE VENTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
ID | Fecha Creación | Fecha Recepción | Fecha Rechazo | Plazo máximo de atención de petición en días | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | EstadoID | Nombre Estado | CCC(ID) | Analisis de CCC (ID) | Tipo de clasificación | Fecha Clasificación | Fecha Inicio Evaluación | Fecha Fin Evaluación | Persona responsable de la atención | F. de inicio CCC | F. fin CCC | F. de aprobación | F. desaprobación | F. límite de implementación | F. de verificación | Usuario que verificó | F. Cierre
SVPT-SC001 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SVPT | Sofia Fernandez | Luis Balarezo | Agregar funcionalidad de búsqueda avanzada para filtrar productos por marca, precio y características | Mejorar la experiencia del usuario al permitirle realizar búsquedas más específicas y encontrar productos deseados | 4 | En espera | - | - | - | - | - | - | Luis Balarezo | - | - | - | - | - | - | - | 2023-07-18
SVPT-SC002 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SVPT | Lucas Ramirez | Diego Justiniano | Implementar sistema de valoración y reseñas de productos por parte de los clientes | Brindar información adicional a los usuarios para que tomen decisiones de compra informadas y aumentar confianza | 12 | Implementado | CCC03 | AN002 | Estandar | 2023-06-23 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | Diego Justiniano | 2023-06-27 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | - | 2023-07-02 | 2023-07-05 | Lucas Ramirez | 2023-07-18
SVPT-SC003 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 45 | SVPT | Valentina Martinez | Marlon Durand | Integrar pasarelas de pago adicionales para ofrecer más opciones a los clientes | Ampliar las posibilidades de pago y facilitar la compra de productos, adaptándose a las preferencias de los clientes | 12 | Implementado | CCC03 | AN003 | Estandar | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | Marlon Durand | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 2023-07-01 | - | 2023-07-02 | 2023-07-05 | Valentina Martinez | 2023-08-02
SVPT-SC004 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 40 | SVPT | Matias Gonzalez | Mariano Canecillas | Optimizar la velocidad de carga de la página de inicio | Mejorar la experiencia del usuario al reducir el tiempo de espera y garantizar una navegación más fluida | 9 | Aprobado | CCC03 | AN004 | Estandar | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-26 | Mariano Canecillas | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | - | - | - | - | 2023-07-28
SVPT-SC005 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SVPT | Isabella Lopez | Brayan Del Aguila | Implementar sistema de recomendaciones de productos basado en el historial de compra de los clientes | Personalizar la experiencia del usuario y aumentar las ventas al ofrecer productos relevantes a cada cliente | 9 | Aprobado | CCC03 | AN005 | Estandar | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-24 | Brayan Del Aguila | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | - | - | - | - | 2023-07-18
SVPT-SC006 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SVPT | Santiago Silva | Edson Huarhua | Agregar opción de suscripción a boletín informativo para recibir novedades y ofertas | Fomentar la fidelidad de los clientes y mantenerlos actualizados sobre promociones y lanzamientos de productos | 6 | Asignado | CCC03 | - | - | 2023-06-23 | - | - | Edson Huarhua | - | - | - | - | - | - | - | 2023-07-18
SVPT-SC007 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SVPT | Camila Herrera | Mariana Balceda | Mejorar el diseño y la usabilidad del carrito de compra | Facilitar el proceso de compra y reducir la tasa de abandono del carrito, mejorando la experiencia del usuario | 5 | Clasificado | - | - | Estandar | 2023-06-20 | - | - | Mariana Balceda | - | - | - | - | - | - | - | 2023-07-18
SVPT-SC008 | 2023-06-18 | - | - | 40 | SVPT | Benjamin Castro | Carlos Soller | Implementar sistema de seguimiento de envíos para que los clientes puedan rastrear sus paquetes | Brindar transparencia y seguridad a los clientes al permitirles conocer el estado y la ubicación de sus pedidos | 7 | En evaluación | CCC03 | - | Estandar | 2023-06-23 | 2023-06-30 | 2023-07-06 | Carlos Soller | 2023-06-30 | - | - | 6692520 | - | - | - | 2023-07-28
SOLICITUDES DE CAMBIO - SISTEMA DE VENTA DE SEGUROS
ID | Fecha Creación | Fecha Recepción | Fecha Rechazo | Plazo máximo de atención de petición en días | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | EstadoID | Nombre Estado | CCC(ID) | Analisis de CCC (ID) | Tipo de clasificación | Fecha Clasificación | Fecha Inicio Evaluación | Fecha Fin Evaluación | Persona responsable de la atención | F. de inicio CCC | F. fin CCC | F. de aprobación | F. desaprobación | F. límite de implementación | F. de verificación | Usuario que verificó | F. Cierre
SVS-SC001 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SVS | Sofia Aguilar | Luis Balarezo | Agregar opción de pago en línea | Mejorar la experiencia del cliente al ofrecer una forma conveniente y segura de realizar los pagos. | 4 | En espera | - | - | - | - | - | - | Luis Balarezo | - | - | - | - | - | - | - | 2023-07-18
SVS-SC002 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SVS | Mateo Romero | Diego Justiniano | Implementar integración con compañías aseguradoras | Facilitar la cotización y venta de seguros al contar con datos actualizados y precios competitivos. | 3 | Rechazado | - | - | - | - | - | - | Diego Justiniano | - | - | - | - | - | - | - | 2023-07-18
SVS-SC003 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 45 | SVS | Valentina Herrera | Marlon Durand | Mejorar el proceso de renovación automática de pólizas | Optimizar la gestión de renovaciones y evitar la interrupción en la cobertura de los asegurados. | 11 | Planificado | CCC04 | AN003 | Estandar | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 2023-06-28 | Marlon Durand | 2023-06-23 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | - | 2023-07-09 | - | - | 2023-08-02
SVS-SC004 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 40 | SVS | Santiago Torres | Mariano Canecillas | Crear un módulo de chat en vivo para atención al cliente | Brindar un canal de comunicación directa y rápida para resolver consultas y dudas de los clientes. | 2 | Recibido | - | - | - | - | - | - | Mariano Canecillas | - | - | - | - | - | - | - | 2023-07-28
SVS-SC005 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SVS | Isabella Vargas | Brayan Del Aguila | Incorporar análisis de riesgos automatizado | Agilizar la evaluación y emisión de pólizas al utilizar herramientas que permitan una evaluación más precisa de los riesgos. | 5 | Clasificado | - | - | Estandar | 2023-06-22 | - | - | Brayan Del Aguila | - | - | - | - | - | - | - | 2023-07-18
SVS-SC006 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SVS | Sebastián Ríos | Edson Huarhua | Implementar un sistema de descuentos y promociones | Fomentar la adquisición de seguros al ofrecer incentivos económicos a los potenciales clientes. | 6 | Asignado | CCC04 | - | Estandar | 2023-06-23 | - | - | Edson Huarhua | - | - | - | - | - | - | - | 2023-07-18
SVS-SC007 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | - | 30 | SVS | Camila Soto | Mariana Balceda | Integrar firma electrónica para la emisión de pólizas | Agilizar el proceso de emisión de pólizas al eliminar la necesidad de documentos físicos y firmas manuales. | 7 | En evaluación | CCC04 | - | Estandar | 2023-06-24 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | Mariana Balceda | 2023-06-28 | - | - | - | - | - | - | 2023-07-18
SVS-SC008 | 2023-06-18 | - | - | 40 | SVS | Nicolás Mendoza | Carlos Soller | Mejorar la plataforma de autogestión de pólizas en línea | Facilitar a los clientes la administración de sus pólizas, permitiendo realizar cambios y consultas de forma autónoma. | 8 | Evaluado | CCC04 | - | Estandar | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | Carlos Soller | 2023-06-26 | 2023-06-29 | - | - | - | - | - | 2023-07-28
Formulas:
F. Cierre = [Fecha Creación]+F4
Fecha Inicio Evaluación = [Fecha Clasificación]+1
F. de inicio CCC = [Fecha Inicio Evaluación]

## Reportes
REPORTE DE SOLICITUDES DE CAMBIO
1 | Lista de solicitudes de cambio en evaluacion por el comite pendiente de analisis | 3 | SGI-SC003
2 | Lista de solicitudes de cambio en "evaluacion" por el comite con el analisis respectivo | 2 | SGI-SC005
3 | Peticiones de cambio que a la fecha no han sido "clasificadas" | 3 | SGI-SC006
4 | Peticiones de cambio que a la fecha estan en "planificacion" y tienen atrasos | 1 | SGI-SC007
5 | Peticiones de cambio en estado "creadas" que no han sido atendidas | 1 | SGI-SC008
6 | Peticiones de cambio en estado "aprobado" que se encuentran planificadas y en espera de la fecha de inicio de implementación. | 3
7 | Lista de solicitudes de cambio en "corrección" debido a errores identificados durante la etapa de verificación. | 1
8 | Peticiones de cambio en estado "cerrado" que han sido finalizadas y han cumplido satisfactoriamente con los objetivos establecidos. | 2
9 | Peticiones de cambio en estado "clasificado" que están pendientes de asignación a un responsable para su evaluación. | 3
10 | Lista de solicitudes de cambio rechazadas | 2
11 | Peticiones de cambio en estado "recibido" que no han sido clasificadas ni evaluadas | 2
12 | Lista de solicitudes de cambio en "implementación" que están cumpliendo con el cronograma planificado. | 3
13 | Peticiones de cambio en estado "desaprobado" que han sido evaluadas y no cumplen con los criterios establecidos para su aprobación. | 2
28

## Analisis del CCC
Peticion ID | SC001
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-18
id Analisis | AN001
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Comunicación | Modificar código y configuración del sistema para implementar notificaciones por correo electrónico. | 1 | Alcance | Aumento del alcance del proyecto puede afectar la planificación y los recursos asignados para su implementación.
2 | Interfaz | Agregar una nueva opción en la interfaz de usuario para activar/desactivar las notificaciones por correo electrónico. | 2 | Tecnológico | Integrar con el servidor de correo electrónico puede presentar desafíos técnicos y posibles conflictos de compatibilidad
3 | Documentación | Actualizar la documentación del sistema con las nuevas funcionalidades de notificación por correo electrónico. | 3 | Presupuesto | Aumento en el alcance del proyecto puede requerir recursos adicionales que afecten el presupuesto planificado.
Peticion ID | SC002
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-18
id Analisis | AN002
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Interfaz | Modificar interfaz web | 1 | Alcance | Posibilidad de afectar otras funcionalidades
2 | Código | Añadir funcionalidad al sistema | 2 | Tecnológico | Complejidad en la integración del código QR
3 | Base de datos | Actualizar esquema de la base de datos | 3 | Presupuesto | Aumento en el costo de desarrollo
Peticion ID | SC003
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-18
id Analisis | AN003
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Procesos Internos | Modificar proceso de asignación de incidencias | 1 | Alcance | Posibilidad de afectar otros procesos relacionados
2 | Base de datos | Actualizar estructura de la base de datos | 2 | Tecnológico | Posible interrupción del servicio durante la actualización
3 | Rendimiento | Optimizar rendimiento del algoritmo | 3 | Presupuesto | Mayor inversión en recursos para mejorar el rendimiento
4 | Solicitud en proceso de evaluación | Solicitud en proceso de evaluación | 4 | Solicitud en proceso de evaluación | Solicitud en proceso de evaluación
Peticion ID | SC004
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-18
id Analisis | AN004
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Interfaz | Modificar interfaz para adjuntar archivos | 1 | Alcance | Posibilidad de afectar la usabilidad y experiencia del usuario
2 | Base de Datos | Modificar la base de datos para permitir almacenar archivos. | 2 | Tecnológico | Aumento en el consumo de espacio de almacenamiento debido a los archivos adjuntos
3 | Seguridad | Consideraciones de seguridad en la gestión y almacenamiento de los archivos adjuntos | 3 | Tecnológico | Mayor exposición a posibles amenazas y riesgos de seguridad
Peticion ID | SC005
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-18
id Analisis | AN005
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Funcionalidad | Automatizar tareas repetitivas en el seguimiento | 1 | Alcance | Posibilidad de afectar el flujo y resultados del proceso
2 | Código | Modificar código para implementar automatización | 2 | Tecnológico | Errores de programación o incompatibilidades con el sistema
3 | Recursos | Requerir recursos adicionales para la automatización | 3 | Presupuesto | Costos asociados a la implementación y mantenimiento
Peticion ID | SC006
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-18
id Analisis | AN006
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Funcionalidad | Simplificar flujo de trabajo del sistema | 1 | Alcance | Posibilidad de afectar la estructura y funcionalidades del sistema
2 | Interfaz | Modificar la interfaz del sistema | 2 | Tecnológico | Incompatibilidad con sistemas operativos o navegadores
3 | Capacitación | Requerir capacitación para el nuevo flujo de trabajo | 3 | Recursos | Necesidad de invertir tiempo y recursos en la capacitación
Peticion ID | SC007
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-18
id Analisis | AN007
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Base de Datos | Modificar la base de datos para almacenar comentarios internos relacionados a las incidencias. | 1 | Tecnológico | Problemas técnicos en la implementación de la capacidad de agregar comentarios internos en las incidencias
2 | Seguridad | Implementar controles de acceso a los comentarios internos | 2 | Seguridad | Posible exposición de información confidencial a usuarios no autorizados
3 | Interfaz | Modificación de la interfaz para que permita añadir comentarios internos a las incidencias | 3 | Tecnológico | Posibilidad de afectar la lógica de funcionamiento del sistema
Peticion ID | SC008
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-18
id Analisis | AN008
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Integración | Integrar sistema de gestión de incidencias con herramientas de monitoreo de servidores y redes | 1 | Alcance | Posible afectación en la interoperabilidad entre sistemas y procesos existentes
2 | Tecnológico | Realizar ajustes y configuraciones en el sistema de gestión de incidencias para soportar la integración | 2 | Tecnológico | Posibilidad de incompatibilidad con las herramientas de monitoreo existentes
3 | Rendimiento | Aumento de la carga de trabajo debido a la generación automática de incidencias | 3 | Rendimiento | Posible degradación del rendimiento del sistema debido al procesamiento adicional

## Clasificación
Clasificación de la Solicitud de cambios (SC)
ID | Clasificación | ID Solicitud | Descripción Solicitud
CSC001 | Urgente | SC001 | Implementar notificación por correo electrónico al finalizar la resolución de una incidencia en el SGI
CSC002 | Estándar | SC002 | Escaneo del código QR: Los usuarios podrán escanear el código QR asociado a una incidencia usando una aplicación móvil de lectura de códigos QR.
CSC003 | Estándar | SC003 | Implementar algoritmo de asignación automática de incidencias en el proceso de asignación de incidencias del sistema.
CSC004 | Urgente | SC004 | Agregar funcionalidad de adjuntar archivos a las incidencias reportadas en el sistema.
CSC005 | Estándar | SC005 | Automatizar tareas repetitivas en el proceso de seguimiento de incidencias.
CSC006 | Estándar | SC006 | Simplificar flujo de trabajo del Sistema de Gestión de Incidencias.
CSC007 | Estándar | SC007 | Agregar capacidad de comentarios internos en las incidencias.
CSC008 | Estándar | SC008 | Integrar sistema de gestión de incidencias con herramientas de monitoreo de servidores y redes.

## CCC
CCC (Comites de Control de cambios )
ID | INTEGRANTES | ROL
CCC01 | Luis Balarezo | Jefe del proyecto
| Diego Justiniano | Analista
| Marlon Durand | Programador Front-End
| Mariano Canecillas | Analista Senior/DBA
| Bryan del Aguila | QA
| Edson Huarhua | Programador Front-End / Arquitecto de software
| Mariana Balceda | Programador Back-End
| Carlos Soller | Programador Back-End